非官方模板 · 可编辑草稿 · 含大量【待填】 · 未经任何真实人员审核或签章

# 实施计划（草稿）

全部为计划开展。绝对日期由教研室确认：【待填：项目周期、学年学期、7 个批次起止日期】。

## 一、阶段划分

| 阶段 | 内容 | 负责人 | 完成标志 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 准备（真实人员） | 两位教师审核六例病例与六维量表；确认权重、锚点、分歧阈值；A01/A02 难度校准 | 教师 A/B | 带日期签字的审核表 | 【待填】 |
| 1 合规 | 提交伦理审查或豁免确认；预注册；数据管理计划 | 研究负责人 | 伦理意见/批件（真实编号） | 【待填】 |
| 2 教学组织 | 确认 7 个批次日期、排班、每日课时；确认 21 名实习生是否纳入拓展人群 | 教研室 | 书面确认 | 【待填】 |
| 3 技术验收 | 在隔离环境完成端到端验收；部署前备份、迁移验证、版本核对 | 平台运维 | FINAL_DELIVERY/DEPLOYMENT_READINESS.md 全勾；经申请人明确授权后才部署 | 【待填】 |
| 4 随机化 | 先冻结各批题本顺序 X/Y，再从 35 种整批分配中抽签（或改为整群准实验） | 研究负责人 | 封存的分配记录（种子、算法、执行人、时间） | 首批 D1 之前 |
| 5 实施 | 每批执行 7 天流程 | 带教教师 | 每批数据完整性检查 | 【待填】 |
| 6 盲评与锁定 | 双教师独立盲评；分歧裁决；评分锁定；数据集冻结 | 教师 A/B/C | 冻结数据集版本号 | 【待填】 |
| 7 分析与总结 | 探索性分析（批次层面）；评分者一致性；报告与推广 | 统计复核 | 教学报告 | 【待填】 |

## 二、每批 7 天流程（待教研室确认，非已执行排课）

| 日 | ClinPath 批 | CBL 批 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | T0 独立在线考核 | T0 独立在线考核 | 两组都用 ClinPath 独立考核模块；不进入画像 |
| D2—D3 | 病例分步推理训练，形成能力画像 | 常规病例教学 | 记录 CBL 的实际内容、教师接触时间、完成情况 |
| D4—D5 | 依据 D2/D3 证据的个性化任务 + 教师逐人反馈 | 常规病例教学 | 推荐必须可追溯到 D2/D3 |
| D6 | T1 独立在线考核 | T1 独立在线考核 | 题本与 T0 不同 |
| D7 | 总结、问卷 | 总结、问卷 | — |

## 三、风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 教研室不允许整批随机 | 明确改为整群准实验，不做随机化检验结论 |
| 评分教师同时带教 | 记录盲法风险；由研究负责人安排独立人员 |
| 7 天窗口内增益小 | 定位为探索性；不承诺显著性 |
| 模型不可用 | 规则降级并显式标记；独立考核本身不依赖 AI |
| 学生答案中写入身份信息 | 作答说明禁止；评分前人工去标识检查 |
| 病例/量表审核延误 | 审核未完成则不得用于正式考核 |