非官方模板 · 可编辑草稿 · 含大量【待填】 · 未经任何真实人员审核或签章

## 一、项目研究基础

字数：522 / 上限 600

项目负责人连续六年承担本科风湿免疫科临床见习带教【待填：起止年份、教研室与科室全称】，获最佳带教老师荣誉【待填：年份、颁发单位、奖项全称，须有证明原件】，熟悉见习轮转的课时、病例来源与带教分工，了解学生在临床推理上的困难。

教学条件已由申请人确认：每批7名学生、每批7天、共7个批次，主要研究人群为49名本科见习生，7名学生作为完整教学单元不拆分。见习与实习合计70人，其余21人的构成及是否与49人重叠【待填：申请人确认】，确认前不并入主要人群。

已实现：ClinPath训练平台已在运行，支持五阶段推理作答、逐步追问、六维形成性评价、教师复核与干预、能力画像和任务推荐；AI不可用时降级为规则反馈并显式标记。

已通过技术测试：训练闭环有自动化测试与运行记录（版本与SHA见证据包）；独立在线考核与双教师盲评已在功能分支实现，其技术验收结果以本轮实测报告为准，尚未正式部署，新功能未进入教学现场。

待真实教师审核：四例训练病例、两例独立考核病例（A01未分化多关节炎、A02干燥症状待查）及六维量表均为草案，尚无任何教师审核记录，也无任何真实教师签字。

计划开展：见习教学改革与探索性研究。真实学生研究未启动，无真实教学效果数据，伦理审查尚未取得意见。

## 二、拟解决的重点问题

字数：370 / 上限 600

一、7天见习内，学生完整推理的机会少。风湿免疫病表现重叠、病例分散，每批仅7名学生、7天轮转，学生难以反复经历“提取关键信息—形成问题表征—列出鉴别—选择检查—作出决策”的完整过程。

二、反馈偏终结性、难追溯。讨论结束时的教师总结，难以指出学生在哪一步出现偏差，也看不到修订前后的变化。

三、个性化不足，教师干预缺依据。同批学生基础差异明显，统一病例讨论难以按人调整；教师往往轮转结束后才能汇总表现。

四、评价口径不统一，缺少独立于训练的评价。形成性反馈若同时充当考核，会相互污染；需要独立的前后测，由两位教师按共同的六维锚点盲评。

五、小批次教学难以套用常规研究设计。每批仅7人且须作为完整教学单元，不能拆成两种教学组；群数少、样本小，需要既尊重教学组织、又不夸大结论的评价与研究设计。

以上为带教观察，其普遍性待核实，拟以教研室既有轮转记录印证。

## 三、项目工作思路与举措

字数：900 / 上限 1000

总体思路：以教师为主导、AI为辅助，把“学习证据→推理训练→形成性评价→能力画像→个性化任务→教师干预”的闭环嵌入7天风湿免疫见习，并用独立在线考核检验改革。重点是教学模式与评价方式的改革，平台功能为载体。

举措一，设计7天流程（计划开展，待教研室确认，非已执行排课）：D1独立在线基线考核T0；D2—D3病例分步推理训练，形成能力画像；D4—D5依据D2、D3的形成性证据推荐短板任务，教师逐人反馈；D6独立在线后测T1；D7总结与问卷。T0不进入能力画像，也不触发推荐。

举措二，分步推理训练（已实现，已通过技术测试）：学生按五个阶段作答，系统每次提出一个追问，不给出标准诊断与治疗；AI不可用时降级为规则反馈并标记，不冒称AI输出。

举措三，六维形成性评价（已实现；量表待真实教师审核）：将表现映射为医学知识、关键信息提取、鉴别诊断、证据整合、临床决策、循证安全，设低、中、高三档锚点；教师复核并保留原始AI与规则分数、确认人和时间。

举措四，独立在线考核与盲评（开发分支，验收进行中；计划开展）：D1、D6在独立考核模块完成，不走训练路由，不调用AI，不更新画像与推荐；每份答卷随机编码，两位教师互不可见、独立评分，分歧超阈值由第三人裁决。若评分教师同时带教，则记录盲法风险，由研究负责人安排独立人员。

举措五，研究设计（计划开展，探索性）：7个批次整批分配，预先固定3批ClinPath、4批常规CBL，从35种合法分配中随机抽取；先冻结各批题本顺序，再抽签。若教研室不允许随机，则明确改为整群准实验，不做随机化检验结论。49人、7个群只作可行性与效应信号探索，不作确证性推断。

举措六，对照与过程记录（计划开展）：CBL组接受常规病例教学，同样记录实际教学内容、教师接触时间和完成情况，研究账户不开放ClinPath干预训练；ClinPath组记录训练完成率、教师干预次数和AI降级比例。

举措七，伦理与数据先行：真实学生研究前完成伦理审查或豁免确认，使用研究编码，合成数据与真实数据分离，学生可随时退出，参加与否不影响成绩。

举措八，沉淀可推广成果：经审核的病例与量表、教师操作手册、7天最小训练方案。

## 四、项目特色与创新

字数：223 / 上限 300

一、让推理过程可记录、可回看。五阶段逐步留痕，教师能看到学生在哪一步想错了，而不只是一个总分。

二、个性化来自证据。D4—D5任务依据D2、D3的形成性表现推荐并附理由，推荐由确定性规则产生，AI只改写说明，教师可干预。

三、训练与考核分域。独立在线考核不调用AI、不更新画像，由两位教师盲评，形成性分数不当作结局。

四、设计与教学组织相匹配。以完整批次为单位分配，不拆分7人教学单元；明确探索性定位，合成演示与真实数据隔离，各项状态逐条标明，不夸大。

## 五、具体实施计划及预期成果

字数：446 / 上限 600

实施计划（均为计划开展；时间【待填：项目周期、学年学期与7个批次起止日期，由教研室确认】）：

准备期：两位真实教师审核病例与量表并确认权重、锚点和分歧阈值；完成技术验收和部署前检查；提交伦理审查或豁免确认；确认批次日期与教师排班；冻结题本顺序，抽签并封存分配记录。

实施期：按批次执行7天流程，D1与D6在线考核，D2—D5训练或常规CBL，D7问卷；每批结束后检查数据完整性，全部批次完成后锁定数据集再分析。

总结期：双评一致性、批次层面前后变化与缺失情况的探索性分析，数据集冻结后可复现同一版本结果，形成教学报告并推广。

质量控制：评分者校准，方案偏离逐条登记，不事后更换主要结局；分析由两人独立复算。

预期成果（均为计划产出，不是已取得的效果）：一、经两位教师审核的病例与六维量表；二、7天见习最小训练方案和教师手册；三、7个批次的探索性研究报告，如实报告脱落、评分一致性和AI降级比例；四、可复用的个性化训练、独立考核与盲评流程。考核指标侧重完成率、数据完整性与评分一致性，不承诺组间显著差异。

## 六、政策支持与经费保障

字数：619 / 上限 800

本项目不新增课程、不改变行政班级，所需支持集中在教学组织、人员工时、伦理合规与平台运行四个方面。

教学组织：请教研室确认7天流程和整批分配方式，明确每天可用课时与训练病例数【待填：每天课时与病例数】，提供7个批次起止日期；对照组保持等课时、等教师关注的常规病例讨论。是否允许整批随机，由教研室决定【待填：教研室决定】。

人员：请安排至少两位教师承担病例与量表审核及D1、D6盲评，另指定裁决人，并尽量由不带教该批的教师评分【待填：教师姓名、人数与排班】。盲评需要额外工时，是主要劳务支出方向。

伦理合规：真实学生研究开始前完成伦理审查或取得书面豁免确认，目前尚无批件，不预设批件号【待填：伦理委员会名称与预计受理时间】；请确认数据存放位置、访问权限与保存年限【待填】，以及预注册平台与时间【待填】。

平台运行：见习期间训练和考核不能中断，需保证服务器、备份与模型服务稳定；平台运维与账号规模【待填：服务器归属、运维责任人、账号数】。模型不可用时降级为规则反馈并标记，降级比例如实记录。

经费保障：申请经费总额及分项预算【待填：金额，依单位与官方规定】，拟用于病例与量表专家审核、盲评劳务与培训、数据管理与统计复核、平台运维备份、成果整理与教学交流，按单位科研经费管理办法专款专用。

单位承诺：【待填：院系配套支持、签章与承诺内容，由单位提供】

教学组织与人员安排决定研究能否按期实施，伦理与数据管理决定能否合规开展，平台运行决定训练和考核能否稳定完成。